RELEASE PLAN V-FIT

OBJETIVO RELEASE PLAN

El objetivo del presente Release Plan es definir las actividades, responsables, criterios de validación, riesgos y tiempos necesarios para desplegar e integrar exitosamente el plugin V-Fit en una plataforma e-commerce de ropa, garantizando estabilidad técnica, cumplimiento funcional y continuidad operativa de la tienda.

ALCANCE RELEASE PLAN

| Incluye | No Incluye |
| --- | --- |
| - Integración del plugin V-Fit en el e-commerce. - Carga del módulo de avatar 3D. - Conexión con catálogo de prendas.Pruebas funcionales del flujo usuario-avatar-prenda. - Validación responsive en dispositivos principales. - Soporte post-despliegue. | - Rediseño completo de la tienda. - Modificación del sistema de pagos. Cambios al inventario base del e-commerce. - Nuevas funcionalidades no aprobadas en el backlog. |

HISTORIAS DE USUARIO INCLUIDAS EN EL RELEASE

| Historia de Usuario | Funcionalidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-1 | Aceptación de términos de privacidad de datos biométricos. | Listo para Release |
| HU-2 | Botón para abrir interfaz "Probar en 3D" en el e-commerce. | Listo para Release |
| HU-4 | Botón para abrir interfaz "Probar en 3D" en el e-commerce. | Listo para Release |
| HU-5 | Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario. | Listo para Release |
| HU-6 | Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario. | Listo para Release |
| HU-7 | Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario. | Listo para Release |
| HU-9 | Observar el avatar 3D vistiendo la prenda seleccionada. | Listo para Release |
| HU-10 | Observar el avatar 3D vistiendo la prenda seleccionada. | Listo para Release |

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol | Persona | Responsabilidad durante el Release Plan |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master / Líder Técnico | Sebastían Rodríguez | Coordina el cronograma, valida el cumplimiento técnico, aprueba el merge al Release Branch y supervisa el despliegue. |
| Product Owner | Nicolás Villegas | Gestiona acuerdos con la tienda, valida alcance funcional y aprueba criterios de negocio. |
| Product Owner | Samuel Gómez | Coordina comunicación con stakeholders y valida aceptación del cliente. |
| Desarrollador | Samuel Ocampo | Ajustes técnicos del plugin, avatar 3D y validación de integración. |
| Desarrollador | José Naspucil | Integración front-end del plugin con la tienda. |
| Desarrollador / QA | Diego Izquierdo | Pruebas funcionales, pruebas de integración y reporte de defectos. |

COMUNICACIÓN

| Momento | Comunicación | Responsable | Destinatario |
| --- | --- | --- | --- |
| Antes del release | Confirmación de ventana de despliegue. | Product Owners | Tienda e-commerce |
| Durante el release | Estado del despliegue. | Scrum Master | Equipo interno |
| Después del release | Resultado de integración. | Product Owners | Cliente |
| Si falla | Notificación de rollback. | Scrum Master / PO | Cliente y equipo técnico |

CONTROL DE VERSIONES Y RAMAS DE DESARRRROLLO

Se realizo el control de versiones mediante Git. En el Main Branch esta un baseline del proyecto. Cada desarrollador posee una rama donde suben el progreso de cada HU. Se tiene un Release Branch donde se alberga el código para el despliegue de V-Fit.

| Rama | Uso |
| --- | --- |
| Main | Rama estable de producción. |
| Desarrollador | Ramas individuales de cada desarrollador. |
| Release | Rama de estabilización para el despliegue. |
| Desarrollo | Rama para el desarrollo activo e integración. |

Los desarrolladores deberán subir las HU terminadas a cada rama individual y hacer el respectivo Pull Request hacia la rama de Desarrollo y se mezcla el código. Se valida que cada HU cumplan con Definition of Done. Se congelan los cambios no críticos. Se traslada el código de la rama de Desarrollo a la rama de Release y se realizan pruebas sobre la rama de Release. Si todo está aprobado, se integra el código a la rama de producción.

CRITERIOS DE ENTRADA AL RELEASE

- Todas las historias de usuario incluidas en el release deben estar terminadas.

- Todos los Pull Request deben estar revisados y aprobados.

- El Release Branch debe estar creado.

- Las pruebas unitarias e integración deben estar aprobadas.

- La tienda e-commerce debe confirmar la ventana de despliegue.

- Debe existir backup previo del sistema.

- Debe estar aprobado el plan de rollback.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Fase | Día | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-Release | 10 días previos. | Confirmar alcance del release con Product Owners. | Nicolás Villegas/ Samuel Gómez | Alcance aprobado |
| Pre-Release | 8 días previos. | Finalizar desarrollo de HU incluidas. | Dev Team | HU terminadas |
| Pre-Release | 7 días previos. | Crear Release Branch. | Sebastián Rodríguez | Rama release/v1.0-vfit |
| Pre-Release | 6 días previos. | Ejecutar pruebas funcionales iniciales. | Diego Izquierdo / Dev Team | Reporte QA |
| Pre-Release | 5 días previos. | Corregir defectos críticos. | Dev Team | Bugs críticos cerrados |
| Pre-Release | 3 días previos. | Validar contrato y ventana de despliegue con tienda. | Nicolás Villegas/ Samuel Gómez | Confirmación del cliente |
| Pre-Release | 2 días previos. | Backup del sistema y preparación de rollback. | Sebastián Rodríguez | Backup validado |
| Release | Día de integración. | Congelar cambios y hacer merge final. | Sebastián Rodríguez/ Dev Team | Código listo para producción |
| Release | Día de integración. | Ejecutar despliegue del plugin. | Sebastián Rodríguez/ Dev Team | Plugin Instalado |
| Release | Día de integración. | Validar integración con catálogo y avatar 3D. | Dev Team / QA | Pruebas aprobadas |
| Post-Release | 1 día después de la integración. | Monitorear estabilidad y errores. | QA / Líder Técnico | Reporte de estabilidad |
| Post-Release | 1 día despues de la integración. | Cerrar release o activar rollback si aplica. | PO’s / Scrum Master | Acta de cierre |

RUN BOOK DÍA DE DESPLIEGE

El día de despliege depende en gran medida de la información suministrada por el cliente en cuanto minimos de visitas de la tienda. Para efectuar la integración sin correr el riesgo a provocar fallos en la tienda. El cronograma por defecto será ejecutado en horas de la noche de 8 p.m a 12 a.m

| Hora | Actividad | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00 p.m | Confirmar disponibilidad del equipo. | Scrum Master | Equipo conectado |
| 8:30 p.m | Verificar backup de la tienda. | Líder Técnico | Backup disponible |
| 9:00 p.m | Congelar cambios en ramas. | Líder Técnico | No hay nuevos commits |
| 9:30 p.m | Hacer merge al Release Branch. | Líder Técnico | Código consolidado |
| 10:00 p.m | Desplegar plugin en entorno de producción. | Dev Team | V-Fit instalado |
| 10:30 p.m | Validar carga del avatar 3D. | QA | Avatar funcional |
| 11:00 p.m | Validar prendas sobre avatar. | QA / PO | Flujo correcto |
| 11:30 p.m | Validar rendimiento básico. | QA | Sin errores críticos |
| 12:00 a.m | Decisión Go / No-Go. | PO / Scrum Master | Release aprobado o rollback |

PLAN DE PRUEBAS

| Tipo pruebas | ¿Qué valida? | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Prueba funcional | Que el usuario pueda crear avatar 3D. | QA |
| Prueba de integración | Que V-Fit funcione con el catálogo del e-commerce. | Dev Team / QA |
| Prueba visual | Que el plugin se vea bien en desktop y móvil. | QA |
| Prueba de rendimiento | Que el plugin no afecte gravemente la carga de la página. | Líder Técnico |
| Prueba de regresión | Que el e-commerce siga funcionando después de instalar V-Fit. | QA |
| Prueba de aceptación | Que la tienda apruebe el funcionamiento del plugin. | Product Owners |

CRITERIOS GO / NO-GO

| GO | NO-GO |
| --- | --- |
| - No existen errores críticos abiertos. - El avatar 3D carga correctamente. - El plugin se integra con el catálogo. - La tienda valida la funcionalidad principal. - El backup está disponible. - El rollback está documentado. | - El plugin impide comprar productos. - El avatar no carga. El sitio e-commerce presenta fallos graves. - Hay errores de seguridad o pérdida de datos. - No existe backup funcional. |

PLAN DE ROLLBACK

En caso de fallo crítico durante el despliegue, el Líder Técnico ejecutará el rollback restaurando la versión anterior del sistema desde el backup previamente validado. El equipo de QA verificará que la tienda vuelva a su estado estable anterior. Los Product Owners comunicarán al cliente la suspensión temporal del release y se documentarán las causas del fallo.

| Escenario | Acción de rollback | Responsable |
| --- | --- | --- |
| V-Fit no carga | Desactivar plugin y restaurar versión anterior. | Líder técnico |
| El e-commerce falla | Restaurar backup completo. | Líder técnico |
| Fallan funciones de compra | Retirar integración y validar checkout. | Dev Team / QA |
| Error visual menor | Mantener release y crear hotfix | Dev Team |

CIERRE DE RELEASE

El despliege termina cuando se cumplan los siguientes criterios:

- V-Fit ha sido integrado

- Las pruebas post-despliege son exitosas.

- No hay errores críticos abiertos.

- El cliente y Product Owners aprueban la entrega.

- Se documentan incidencias y aprendizajes.