## Fortalezas
| Valoración del parámetro | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Fuimos realistas con el tiempo e incluimos un "Factor de 6" para tener un colchón de horas, sabiendo que nos va a tomar tiempo aprender a usar las librerías y corregir errores. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.2 | 0.9 | 3.78 | Alto | Explotar | Nos da tranquilidad, evita que nos estresemos o nos atrasemos en las entregas si nos trabamos programando algo. | Revisar al final del primer sprint si el cálculo que hicimos de las horas sí fue acertado o si nos está sobrando/faltando tiempo. | Sebastian Rodriguez | 6 de Abril | Empezar a programar las historias más pesadas | Si vemos que rendimos más de lo esperado en los Sprints, podemos adelantar tareas pequeñas para los siguientes.
2. | Organizamos las historias de usuario para programar primero lo que el usuario final va a ver , dejando la parte pesada de logística para después. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.1 | 0.9 | 3.69 | Alto | Mejorar | Nos permite tener partes del proyecto funcionando súper rápido para poder mostrarlas como avances desde los primeros dos sprints. | Tener listas unas demos de la interfaz para asegurarnos de que la aplicación se ve y funciona como queremos. | Nicolas Villegas Mejia | 4 de Mayo | Terminar con éxito el Sprint 2 con toda la parte de captura de datos lista. | Mantener este orden de trabajo a menos que el profesor o los requerimientos nos exijan cambiar el enfoque.
3. | Clasificamos muy bien qué cosas del sistema son "Esenciales" y cuáles son "Opcionales", lo que nos asegura que el núcleo del proyecto va a funcionar sí o sí. | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0.7 | 2.8 | Alto | compartir | Si el semestre se pone muy pesado o nos quedamos sin tiempo, podemos dejar sin hacer las historias opcionales y el proyecto sigue estando completo. | Revisar cómo vamos de tiempo y energía al final del Sprint 3 para decidir si definitivamente descartamos las tareas opcionales. | Samuel Gomez Velez | 18 de Mayo | Darnos cuenta de que estamos colgados de tiempo con las historias que sí son esenciales. | Pausar de inmediato cualquier cosa que sea opcional y enfocar a todo el grupo en terminar lo obligatorio.
4. | Armamos un cronograma muy bien pensado, calculando solo 5 horas de trabajo efectivas por cada desarrollador, para no cruzarnos con otras materias. | 5 | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 0.7 | 3.15 | Alto | Explotar | Al no trasnocharnos tanto, vamos a trabajar mejor, a cansarnos menos y a meter menos bugs en el código. | Continua | Sebastian Rodriguez | Continua | Que a alguien se le ocurra meterle nuevas funcionalidades al proyecto a mitad de un sprint. | Anotar cualquier idea nueva y dejarla para el final o ponerla como "trabajo futuro" en la documentación del proyecto.
[17 empty] | Amenazas y Debilidades | Oportunidades y Fortalezas
[17 empty] | Estrategias | Estrategias
[17 empty] | Evitar | Explotar
[17 empty] | Transferir | compartir
[17 empty] | Mitigar | Mejorar
[17 empty] | Aceptar | Aceptar

## Oportunidades
| Valoración del parámetro | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Al tener Sprints de 2 semanas y priorizar primero el módulo del cliente , tenemos una ventana de tiempo mucho más cómoda para mostrar prototipos funcionales y recibir correcciones antes de tocar la logística B2B. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.1 | 0.9 | 3.69 | Alto | Mejorar | Nos ayuda a validar que la interfaz y el modelo 3D le gusten al profesor o a los usuarios, dándonos tiempo suficiente para aplicar esos cambios sin desbaratar el cronograma. | Aprovechar que el Sprint dura 2 semanas para agendar la revisión con el profesor en los últimos días del Sprint 2. Así le mostramos el módulo de captura de datos ya estable y usamos sus comentarios para arrancar el Sprint 3. | Nicolas Villegas Mejia | 4 de Mayo | Tener el primer prototipo de la captura de datos y visualización 3D listo unos días antes de cerrar el Sprint 2. | Si el profesor está muy ocupado y no nos puede revisar en esas dos semanas, hacer pruebas cruzadas entre nosotros
2. | Al combinar Sprints de 2 semanas con la separación de historias en "Esenciales", "Condicionales" y "Opcionales", tenemos un ritmo de trabajo excelente para pulir el núcleo del proyecto y asegurar que no haya bugs graves el día de la entrega. | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.7 | 2.8 | Alto | compartir | Nos garantiza que el núcleo de la aplicación funcione perfecto, evitando las típicas trasnochadas de final de semestre arreglando cosas a última hora. | Usar la holgura para ser rigurosos con las pruebas de las Historias Esenciales. Si nos sobra tiempo en los Sprints , lo invertimos en mejorar la calidad de lo ya hecho antes de decidir si empezamos las Historias Opcionales. | Samuel Gomez Velez | 18 de Mayo | Completar todas las tareas Esenciales asignadas a un sprint antes de que se acaben las dos semanas. | Si nos sobra mucho tiempo constantemente, el equipo puede acordar empezar a integrar historias "Condicionales" que aporten valor rápido a la aplicación.
3. | Al haber clasificado la HU-1 (Contrato de privacidad y uso de datos) como "Esencial" y prioritaria, tenemos la gran oportunidad de hacer que la aplicación transmita una imagen súper profesional y segura. | 3 | 3 | 4 | 5 | 3.8 | 0.7 | 2.66 | Alto | Explotar | Aumenta muchísimo la seriedad del proyecto. Si el cliente ve que nos tomamos en serio el manejo de sus datos y hay políticas claras desde la primera pantalla, la percepción de calidad de todo el sistema sube automáticamente. | Estructurar la base de datos durante el desarrollo para que registre eventos de interacción, facilitando la generación de reportes. | Nicolas Villegas Mejia | 11 de Mayo | Inicio de la fase de diseño de la base de datos de captura de interacciones. | Integrar una herramienta de analítica de terceros como Google Analytics para el seguimiento básico de eventos si el desarrollo de un módulo de estadísticas propio resulta inviable.

## Debilidades
| Valoración del parámetro | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | El equipo no tiene dominio total sobre las tecnologías requeridas para la carga y superposición dinámica de prendas en modelos 3D, lo que genera una dependencia directa de tutoriales y documentación externa. | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0.7 | 2.8 | Alto | Mitigar | Posibles retrasos en la codificación de las HUs relacionadas con el 3D, consumiendo las horas de holgura. | Asignar programación en parejas (pair programming) para la integración del modelo 3D, reduciendo el riesgo de bloqueos individuales. | Sebastian Rodriguez | 30 de Abril | Un desarrollador reporta estar bloqueado por más de dos días con errores de compilación o carga del modelo 3D. | Implementar una visualización 2D estática o un modelo 3D sin físicas dinámicas de ropa para garantizar la entrega funcional, priorizando el flujo del sistema sobre los gráficos.
2. | La planificación se basa en un límite rígido de 5 horas de desarrollo por integrante, lo que reduce el margen de maniobra operativo si se presentan fallos críticos que demanden tiempo adicional. | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 0.7 | 2.45 | Alto | Mitigar | Imposibilidad de recuperar tiempo frente a retrasos severos, obligando a recortar funcionalidades del alcance inicial. | Monitorear el consumo de horas mediante reuniones rápidas de control cada tres días, reasignando tareas menores al miembro con mayor disponibilidad en la iteración. | Samuel Gomez Velez | Continua | Consumo del 40% de las horas asignadas a una tarea sin superar la fase de codificación inicial. | Pausar indefinidamente las historias de usuario de categoría "Opcional" y redirigir el esfuerzo a las tareas obligatorias retrasadas.
3. | El inicio del desarrollo de la logística B2B está condicionado al éxito y cierre de los módulos del cliente . Un retraso inicial paralizaría en cadena el resto del cronograma. | 4 | 1 | 5 | 4 | 3.9 | 0.5 | 1.95 | Moderado | Aceptar | Inactividad en el área de desarrollo de bases de datos B2B por falta de un flujo funcional en el cliente. | Generar datos simulados de la actividad del cliente, permitiendo desarrollar las vistas y lógicas de la tienda sin esperar la finalización total del B2C. | Samuel Ocampo | 4 de Mayo | El Sprint 2 finaliza sin completar la lógica de captura de datos del cliente | Reestructurar los Sprints 4 y 5 para unificar los paneles de administración, reduciendo la carga de desarrollo si los datos B2C se entregan tarde.
4 | El cronograma se extiende de forma continua a lo largo de 13 Sprints hasta octubre, sin ciclos de descanso o estabilización programados, lo que aumenta el riesgo de agotamiento al cruzarse con las entregas de otras materias en la Universidad de San Buenaventura Cali. | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.6 | 0.7 | 2.52 | Alto | Mitigar | Disminución en el rendimiento general del equipo a partir del Sprint 7, incrementando la probabilidad de introducir errores técnicos en el código. | Monitorear la carga académica del equipo y reducir temporalmente el volumen de horas de desarrollo en los Sprints intermedios si se detecta agotamiento. | Sebastian Rodriguez | Continua | Incumplimiento consecutivo de las tareas asignadas durante dos Sprints seguidos por sobrecarga. | Trasladar funcionalidades opcionales al backlog no prioritario para liberar horas de trabajo en los ciclos más pesados.

## Amenazas
| Valoración del parámetro | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Como el proyecto dura 6 meses, existe el riesgo de que las librerías de renderizado 3D o las API de terceros actualicen sus términos de uso o vuelvan cobrables funciones que hoy son gratuitas. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | 0.3 | 1.14 | Moderado | Aceptar | Obligaría al equipo a buscar una versión anterior de la librería o a cambiar de tecnología a mitad de semestre, retrasando los Sprints de integración. | No se tomarán acciones preventivas costosas; simplemente se trabajará con versiones estables para evitar actualizaciones automáticas que rompan el código. | Sebastian Rodriguez | Continua | Notificación por correo o alerta en la consola de desarrollador sobre cambios en las licencias o descontinuación de una versión. | Descargar y mantener una copia local de las librerías esenciales para que el proyecto no dependa de una conexión a repositorios externos que puedan cambiar.
2. | Que los dispositivos móviles o computadores donde se planea probar la "Física de materiales" no tengan la potencia gráfica suficiente para correr los modelos 3D con fluidez, afectando la demostración final. | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.4 | 0.7 | 2.38 | Alto | Transferir | El software se ve lento o se cierra durante la validación de prendas, afectando la percepción de calidad ante el evaluador. | Realizar las pruebas pesadas en el equipo que tenga mejor tarjeta gráfica del grupo y utilizar herramientas de renderizado en la nube para procesar las físicas sin forzar el hardware local. | Jose Naspucil | 27 de Julio | El navegador o el dispositivo de pruebas se congela al intentar cargar el maniquí con la física de materiales activa. | Tener un demo del funcionamiento correcto para mostrarlo en caso de que el hardware falle.
3. | Que a mitad del proyecto se soliciten cambios estructurales en el panel B2B o la integración de datos que no estaban contemplados en los documentos originales entregados. | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | Moderado | Mitigar | Desajuste total de las estimaciones del "Factor 6" y necesidad de trabajar horas extra fuera de las 5 horas planeadas por persona. | Mantener un registro claro de los documentos de priorización aprobados al inicio y negociar el intercambio de requerimientos: si se agrega algo nuevo, se elimina una Historia de Usuario "Opcional" del mismo peso en horas. | Sebastian Rodriguez | 29 de Junio | Solicitud formal de un cambio o nueva funcionalidad durante una revisión de avance. | Utilizar el Sprint 13 para absorber cualquier cambio de última hora, sacrificando el detalle de las estadísticas finales.
4. | Que las herramientas que usamos para crear o exportar los modelos 3D se actualicen a una versión que no sea compatible con la librería de renderizado que elegimos, rompiendo las texturas o las mallas. | 3 | 1 | 3 | 5 | 3.4 | 0.3 | 1.02 | Moderado | Aceptar | Los modelos de ropa se ven deformados o sin colores durante la "Validación de prendas" . | No actualizar las herramientas de diseño ni las librerías una vez que se encuentre una combinación que funcione perfectamente; congelaremos las versiones de software hasta octubre. | Samuel Ocampo | 10 de Agosto | Al importar un nuevo modelo de prenda, este aparece con errores visuales que no tenía en las pruebas iniciales de mayo. | Volver a instalar la versión anterior de la herramienta de diseño y re-exportar los archivos en un formato más estándar y antiguo
5. | Al ser un proyecto que se extiende hasta octubre, existe la amenaza externa de que factores personales, académicos o de salud obliguen a un integrante a retirarse de la materia o de la universidad, dejando un vacío en su rol asignado. | 5 | 1 | 5 | 4 | 4.3 | 0.2 | 0.86 | Bajo | Transferir | Sobrecarga crítica de trabajo para los dos integrantes restantes, obligando a recortar funcionalidades de "Reserva" o estadísticas. | Mantener todo el progreso del proyecto en un repositorio de GitHub compartido con permisos de administrador para todos, de modo que la propiedad intelectual y el código no queden "secuestrados" en una sola cuenta personal. | Sebastian Rodriguez | Continua | Comunicación formal o ausencia injustificada de un integrante por más de dos Sprints consecutivos. | Solicitar una mediación con el docente para ajustar el alcance del proyecto proporcionalmente a la reducción del equipo.
6. | Una actualización automática del sistema operativo en el equipo de desarrollo o de pruebas que inhabilite el entorno de ejecución | 4 | 1 | 2 | 4 | 3.3 | 0.5 | 1.65 | Moderado | Mitigar | Pérdida de días productivos intentando reconfigurar el entorno de desarrollo y volver a hacer que el código compile. | Desactivar las actualizaciones automáticas del sistema operativo durante las semanas de cierre de Sprints críticos y mantener un respaldo de los instaladores de las versiones actuales de las herramientas. | Samuel Ocampo | Continua | Fallo en el arranque del servidor local de desarrollo tras un reinicio del sistema. | Utilizar un entorno de desarrollo en contenedores como Docker para que la configuración sea independiente de las actualizaciones del sistema operativo del host.

## Probabilidad Vs. Impacto
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
PROBABILIDAD | 0.9 | Muy Alto | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
| 0.7 | Alto | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
| 0.5 | Medio | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
| 0.3 | Bajo | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
| 0.1 | Muy Bajo | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO
|  | Bajo | Calificación riesgos: 1 o menos de 1
|  | Moderado | Mayor que 1 y hasta 2.1
|  | Alto | Mayor que 2.1