## Estimar CostosxHora
Resumen Ejecutivo
| Concepto | Valor
| Duración del proyecto | 5.8 meses
| Horas mensuales | 160 h
| Equipo | 6
| Metodología | Scrum
| Presupuesto total | 86880564
PLANTILLA DE AYUDA PARA ESTIMACIÓN |  |  |  | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | HU | Actividad /Tarea | Punto de historia | Costo punto de historia | Costo por actividad | costo por Módulo/Épica
1. Captura 3D | HU-01 | Aceptación de términos de privacidad biométricos. | 3 | 1180242 | 3540726 | 34227018
| HU-02 | Botón para abrir interfaz "Probar en 3D" en el e-commerce. | 2 | 1180242 | 2360484
| HU-03 | Tutorial visual para posicionamiento correcto de cámara | 2 | 1180242 | 2360484
| HU-04 | Uso de la cámara web para capturar fotos de frente y perfil. | 5 | 1180242 | 5901210
| HU-05 | Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario. | 5 | 1180242 | 5901210
| HU-06 | Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario. | 2 | 1180242 | 2360484
| HU-07 | Alerta de mala calidad de luz/ángulo en la fotografía. | 2 | 1180242 | 2360484
| HU-08 | Creación de cuenta rápida para no repetir toma de fotos. | 8 | 1180242 | 9441936
2. Experiencia | HU-09 | Observar el avatar 3D vistiendo la prenda seleccionada. | 13 | 1180242 | 15343146 | 42488712
| HU-10 | Rotación 360 grados del avatar con el mouse o dedo. | 5 | 1180242 | 5901210
| HU-11 | Alternar dinámicamente entre tallas disponibles (S, M, L) | 5 | 1180242 | 5901210
| HU-12 | Sugerencia automática de talla ideal basada en medidas. | 5 | 1180242 | 5901210
| HU-13 | Botón para cerrar plugin y añadir producto al carrito principal. | 5 | 1180242 | 5901210
| HU-14 | Opción de eliminar avatar y datos biométricos del sistema | 3 | 1180242 | 3540726
76715730
PLANTILLA DE AYUDA PARA COSTOS | [15 empty] | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | Id. Act | Actividad /Tarea | Tipo de recurso (Personal, Materiales, Equipo) | Recursos |  |  | Disponibilidad de Cada Recurso ( Capacidad Maxima por día) (%,horas) | p | m | o | Esfuerzo (pert) horas | Desviación (p-0)/6 | Duración de actividad(esfuerzo en horas) | Capacidad Máxima (% Horas¨dia) | Disponibilidad Recurso Horas al dia | Costo recurso por hora | Costo por actividad | costo por W.P
Ingeniería de Requisitos | REQ-01 | Realizar entrevistas a administradores de tiendas para identificar problemas de devoluciones. | Personal | Samuel Gómez (PO) |  |  | 9% | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 64 | 9% | 5.76 | 44574 | 256746.24 | 1621080
| REQ-02 | Distribuir y analizar cuestionarios del grupo focal de compradores frecuentes. | Personal | Nicolás Villegas (PO) |  |  | 9% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.33333 | 18.6667 | 9% | 1.68 | 44574 | 74884.32
| REQ-03 | Redactar, analizar y especificar las Historias de Usuario. | Personal | Samuel G. y Nicolás V. (POs) |  |  | 9% | 14 | 10 | 6 | 10 | 1.3333 | 90.6667 | 9% | 8.16 | 44574 | 363723.84
| REQ-04 | Ejecutar pruebas de escritorio para comprobar omisiones en las historias. | Personal | Samuel G. y Nicolás V. (POs) |  |  | 9% | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 64 | 9% | 5.76 | 44574 | 256746.24
| REQ-05 | Facilitar reuniones de recorridos técnicos con el Dev Team. | Personal | Sebastián Rodríguez (SM) |  |  | 9% | 6 | 4 | 2 | 4 | 0.66667 | 37.3333 | 9% | 3.36 | 73353 | 246466.08
| REQ-06 | Estructurar el contexto del proyecto (Negocio, Uso, Desarrollo, TI). | Personal | Sebastián Rodríguez (SM) |  |  | 9% | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 64 | 9% | 5.76 | 73353 | 422513.28
Épica 1 | HU-01 | Aceptación de términos de privacidad de datos biométricos. | Personal | José Naspucil(Devs) |  |  | 9% | 22 | 18 | 14 | 18 | 1.3333 | 154.6667 | 9% | 13.92 | 44186 | 615069.12 | 5938598.4
| HU-02 | Botón para abrir interfaz "Probar en 3D" en el e-commerce. | Personal | Samuel Ocampo(Devs) |  |  | 9% | 15 | 12 | 9 | 12 | 1 | 104 | 9% | 9.36 | 44186 | 413580.96
| HU-03 | Tutorial visual para posicionamiento correcto de cámara | Personal | Diego Izquierdo(Devs) |  |  | 9% | 15 | 12 | 9 | 12 | 1 | 104 | 9% | 9.36 | 44186 | 413580.96
| HU-04 | Uso de la cámara web para capturar fotos de frente y perfil. | Personal | José Naspucil(Devs) |  |  | 9% | 36 | 30 | 24 | 30 | 2 | 256 | 9% | 23.04 | 44186 | 1018045.44
| HU-05 | Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario. | Personal | Samuel Ocampo(Devs) |  |  | 9% | 36 | 30 | 24 | 30 | 2 | 256 | 9% | 23.04 | 44186 | 1018045.44
| HU-06 | Ingreso manual de medidas antropométricas por formulario. | Personal | Diego Izquierdo(Devs) |  |  | 9% | 15 | 12 | 9 | 12 | 1 | 104 | 9% | 9.36 | 44186 | 413580.96
| HU-07 | Alerta de mala calidad de luz/ángulo en la fotografía. |  | José Naspucil(Devs) |  |  | 9% | 15 | 12 | 9 | 12 | 1 | 104 | 9% | 9.36 | 44186 | 413580.96
| HU-08 | Creación de cuenta rápida para no repetir toma de fotos. | Personal | Samuel Ocampo(Devs) |  |  | 9% | 58 | 48 | 38 | 48 | 3.3333 | 410.6667 | 9% | 36.96 | 44186 | 1633114.56
Épica 2 | HU-09 | Observar el avatar 3D vistiendo la prenda seleccionada. | Personal | José Naspucil(Devs) |  |  | 9% | 90 | 78 | 66 | 78 | 4 | 656 | 9% | 59.04 | 44186 | 2608741.44 | 7295992.32
| HU-10 | Rotación 360 grados del avatar con el mouse o dedo. | Personal | Samuel Ocampo(Devs) |  |  | 9% | 36 | 30 | 24 | 30 | 2 | 256 | 9% | 23.04 | 44186 | 1018045.44
| HU-11 | Alternar dinámicamente entre tallas disponibles (S, M, L) | Personal | Diego Izquierdo(Devs) |  |  | 9% | 36 | 30 | 24 | 30 | 2 | 256 | 9% | 23.04 | 44186 | 1018045.44
| HU-12 | Sugerencia automática de talla ideal basada en medidas. | Personal | José Naspucil(Devs) |  |  | 9% | 36 | 30 | 24 | 30 | 2 | 256 | 9% | 23.04 | 44186 | 1018045.44
| HU-13 | Botón para cerrar plugin y añadir producto al carrito principal. | Personal | Samuel Ocampo(Devs) |  |  | 9% | 36 | 30 | 24 | 30 | 2 | 256 | 9% | 23.04 | 44186 | 1018045.44
| HU-14 | Opción de eliminar avatar y datos biométricos del sistema | Personal | Diego Izquierdo(Devs) |  |  | 9% | 22 | 18 | 14 | 18 | 1.3333 | 154.6667 | 9% | 13.92 | 44186 | 615069.12
14855670.72
Note on C5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 3 Developers Junior 1 Scrum Master 2 Product Owners

## Hoja2 (hidden)
Resumen Ejecutivo
Concepto | Valor
Duración del proyecto | 5.8 meses
Horas mensuales | 160 h
Equipo | 6
Metodología | Scrum
Presupuesto total | 310092451
Note on B5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 3 Developers Junior 1 Scrum Master 2 Product Owners

## Presupuesto (hidden)
INDEMNIZACIONES | 2%
DURACIÓN DEL PROYECTO MESES | 5.8
RESERVA GERENCIAL | 5%
HORAS A TRABAJAR POR MES | 160
Alternativa Esquema Actual
NOMINA
CARGO | CANTIDAD | SALARIO | INCENTIVOS | PRESTACIONES | COSTO + INDEM | COSTO HORA | COSTO MENSUAL
Desarrollador junior | 3 | 4500000 | 60000 | 2371200 | 7069824 | 44186.4 | 21209472
Arquitecto | 0 | 9000000 | 70000 | 4716400 | 14062128 | 87888.3 | 0
Gerente de proyectos | 1 | 7500000 | 70000 | 3936400 | 11736528 | 73353.3 | 11736528
DevOps | 0 | 11000000 | 60000 | 5751200 | 17147424 | 107171.4 | 0
UX Designer | 0 | 5000000 | 70000 | 2636400 | 7860528 | 49128.3 | 0
QA | 0 | 4500000 | 100000 | 2392000 | 7131840 | 44574 | 0
Product Owner | 2 | 4500000 | 100000 | 2392000 | 7131840 | 44574 | 14263680
Cantidad de personal | 6 |  |  |  | ESTIMADO MENSUAL |  | 47209680
|  |  |  | TOTAL ESTIMADO PROYECTO |  |  | 273816144
OTROS COSTOS
ITEM | TIPO(Directo/Indirecto) | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Alquiler Computadores Portátiles. | Directo | 6 | 600000 | 3600000
Hosting y dominio web | Directo | 1 | 150000 | 150000
Licencias para herramientas de desarrollo y APIs | Directo | 3 | 200000 | 600000
Auxilio de transporte para visitas a tiendas B2B | Directo | 2 | 150000 | 300000
Servidor en la nube (AWS) para renderizado 3D y BD (6 meses) | Directo | 1 | 1500000 | 1500000
Kit papelería para ceremonias Scrum (Post-its, marcadores) | Indirecto | 1 | 100000 | 100000
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS | 6250000
TIPO DE RESERVA CONTINGENCIA | VALOR
Aumento en el valor de servicio | 7630000
Aumento en el valor de servicio | 7630000
TOTAL DE LA RESERVA CONTINGENCIA | 15260000
ESTIMADO RECURSO HUMANO | 273816144
OTROS COSTOS | 6250000
COSTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | 15260000
COSTO DE RESERVA GERENCIAL ( 5 %) | 14766307.2
UTILIDAD (%10) | 29532614.4
COSTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 310092451.2
Note on A46: Cubrir horas extra de desarrollo en caso de bloqueos por no tener dominio total sobre las tecnologías de superposición 3D (Debilidad 1), o ante fallos críticos que superen el límite de 5 horas diarias de trabajo (Debilidad 2).
Note on B50: Se puede usar el valor obtenido de los paquetes de trabajo o módulos, en vez de la tabla de la nómina cuando se ha calculado el costo de la hora por recurso ======
Note on A53: Puede estar entre el 5 y 10 % del costo total del proyecto. Para lo que se llama imprevistos, riesgos no conocidos. Por ejemplo: 10% del valor del proyecto para enfrentar posibles problemas técnicos ======

## costo por recurso o punto de H (hidden)
Datos a tener en cuenta
|  |  | Salario mínimo 2024 | 1300000
|  |  | Subsidio de transporte | 162000 | Hasta dos salarios mínimos
Inversión mensual por trabajador
Concepto | % | Monto
Horas trabajadas mensuales |  | 180
Salario base |  | 2600000
Subsidio de transporte |  | 0
Salario Mensual |  | 2600000
Prima Legal | 8.33% | 216580
Cesantias | 8.33% | 216580
Intereses a las cesantias | 0.12% | 3120
Vacaciones | 4.167% | 108342
Total prestaciones | 20.95% | 544622
Aportes a salud | 8.5% | 221000
Aportes a pensión | 12% | 312000
Parafiscales | 9% | 234000
ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 13572
Total Aportes | 30.02% | 780572
Total Mensual |  | 3925194
Total Anual |  | 47102328
Total Hora |  | 21806.6333
Total puntos de historia proyecto | 124
Puntos de historia por mes | 40
Costo del equipo por mes | 47209680
Valor del punto de historia por mes | 1180242
Valor del esfuerzo | 146350008