## Priorización HUs
Fórmula: urgencia * impacto / esfuerzo
HISTORIAS DE USUARIO | URGENCIA | IMPACTO | ESFUERZO |  | PRIORIDAD | // Esta priorización se centra en realizar las HU de bajo esfuerzo y alta urgencia.
h1 | 4 | 10 | 2 |  | 20 | Por lo que se contrastará por el metodo de priorización por una categoria.
h2 | 3 | 9 | 2 |  | 13.5
h3 | 2 | 4 | 1 |  | 8
h4 | 3 | 10 | 3 |  | 10
h5 | 2 | 8 | 3 |  | 5.3333
h6 | 1 | 6 | 1 |  | 6
h7 | 3 | 7 | 1 |  | 21
h8 | 2 | 5 | 2 |  | 5
h9 | 5 | 10 | 4 |  | 12.5
h10 | 4 | 8 | 3 |  | 10.6667
h11 | 4 | 10 | 3 |  | 13.3333
h12 | 1 | 7 | 2 |  | 3.5
h13 | 1 | 7 | 3 |  | 2.3333
h14 | 2 | 10 | 3 |  | 6.6667
h15 | 2 | 7 | 3 |  | 4.6667
h16 | 3 | 8 | 5 |  | 4.8
h17 | 3 | 6 | 4 |  | 4.5
h18 | 3 | 5 | 4 |  | 3.75
h19 | 2 | 9 | 4 |  | 4.5
h20 | 1 | 4 | 3 |  | 1.3333
h21 | 1 | 5 | 3 |  | 1.6667
h22 | 1 | 6 | 3 |  | 2
h23 | 4 | 10 | 5 |  | 8
h24 | 1 | 4 | 3 |  | 1.3333
h25 | 1 | 6 | 3 |  | 2
//Se evaluará respecto a la priorización hecha por categoría realizada anteriormente.
HISTORIAS DE USUARIO | CATEGORÍA |  | ESENCIALES | CONDICIONAL | OPCIONALES
h1 | Cliente |  | HU 1 | HU 06 | HU 3
h2 | Cliente |  | HU 2 | HU 07 | HU 08
h3 | Opcional |  | HU 4 | HU 10 | HU 20
h4 | Cliente |  | HU 5 | HU 17
h5 | Cliente |  | HU 9 | HU 18
h6 | Cliente |  | HU 11 | HU 21
h7 | Cliente |  | HU 13 | HU 24
h8 | Opcional |  | HU 14 | HU 25
h9 | Cliente |  | HU 15
h10 | Cliente |  | HU 16
h11 | Cliente |  | HU 19
h12 | Cliente |  | HU 22
h13 | Cliente |  | HU 23
h14 | Cliente
h15 | Tienda |  | Conclusiones respecto a la priorización:
h16 | Tienda |  | // Se tomará de partida en el cronograma de trabajo las HU orientadas al Cliente.
h17 | Tienda |  | La parte B2B se realizara posteriormente.
h18 | Tienda
h19 | Tienda
h20 | Opcional
h21 | Backend
h22 | Backend
h23 | Backend
h24 | Backend
h25 | Backend
HISTORIAS DE USUARIO | Orden de prioridad |  | // Aproximación a las HU que deben ser trabajadas
h1 | 1 |  | en los Sprints.
h2 | 4
h3 | 23 |  | // Algunas HU esenciales se concidero mejor
h4 | 5 |  | posicionar en orden tambien con sus complementos
h5 | 7 |  | condicionales. EJ: Tomar fotos para la creación del avatar
h6 | 12 |  | con advertencias de un mal angulo.
h7 | 6
h8 | 24
h9 | 2
h10 | 3
h11 | 8
h12 | 9
h13 | 11
h14 | 10
h15 | 15
h16 | 13
h17 | 19
h18 | 20
h19 | 14
h20 | 25
h21 | 16
h22 | 18
h23 | 17
h24 | 21
h25 | 22

## Estimación HUs
6
HISTORIAS DE USUARIO | Orden de prioridad | Puntos de historia | Horas (SP * 6) | // Factor de 6, se incluye la codificación, la curva de aprendizaje, investigación de librerias, el debugging. ETC
h1 | 1 | 3 | 18
h2 | 4 | 2 | 12
h3 | 23 | 2 | 12
h4 | 5 | 5 | 30
h5 | 7 | 5 | 30
h6 | 12 | 2 | 12
h7 | 6 | 2 | 12
h8 | 24 | 8 | 48
h9 | 2 | 13 | 78
h10 | 3 | 5 | 30
h11 | 8 | 5 | 30
h12 | 9 | 5 | 30
h13 | 11 | 5 | 30
h14 | 10 | 3 | 18
h15 | 15 | 8 | 48
h16 | 13 | 8 | 48
h17 | 19 | 8 | 48
h18 | 20 | 5 | 30
h19 | 14 | 5 | 30
h20 | 25 | 8 | 48
h21 | 16 | 3 | 18
h22 | 18 | 5 | 30
h23 | 17 | 5 | 30
h24 | 21 | 1 | 6
h25 | 22 | 3 | 18
124
|  | Total horas | 744
|  | Holgura de horas (horas*0.25) | 186
|  | Total horas estimadas: | 930

## División de partes de HUs
HISTORIAS DE USUARIO | Orden de prioridad | Puntos de historia | Horas (SP * 6)
h9 | 2 | 13 | 78
h16 | 13 | 8 | 48
h17 | 19 | 8 | 48
h8 | 24 | 8 | 48
h20 | 25 | 8 | 48
HU-9 | Descripción del Modulo | Horas
HU-9.1 | Configuración del entorno de renderizado | 18
HU-9.2 | Carga y visualización de modelos 3D | 24
HU-9.3 | Superposición de dinamica de prendas | 24
HU-9.4 | Ajustes de shaders, texturas y luces | 12
78
HU-16 | Descripción del Modulo | Horas
HU-16.1 | Base de datos y almacenamiento del catalogo | 16
HU-16.2 | Carga de multimedia | 16
HU-16.3 | Interfaz de gestion del catalogo | 16
48
HU-8 | Descripción del Modulo | Horas
HU-8.1 | Basas de datos de usuarios e inicio de sesión | 18
HU-8.2 | Logica de cifrado | 18
HU-8.3 | Interfaz de SingIn y Login | 12
48
HU-20 | Descripción del Modulo | Horas
HU-20.1 | Recopilación y procesado de la información de interacción | 24
HU-20.2 | Visualización de datos en interfaz | 24
48

## Cronograma
Cronograma de trabajo |  | Duración de Sprints: 2 Semanas |  | 5 Horas por desarrollador | 60 Horas por Sprint
Sprint #1 |  |  | Sprint #2 |  | Sprint #3
#HU | #Horas |  | #HU | #Horas | #HU | #Horas | #Sprint | Horas | Tematica | Fecha
HU-1 | 18 |  | HU-9.2 | 24 | HU-9.3 | 24 | Sprint 1 | 60 | Renderizado y Contrato de privacidad y uso de datos | 6 Abril - 20 Abril
HU-9.1 | 18 |  | HU-4 | 30 | HU-9.4 | 12 | Sprint 2 | 66 | Captura de datos de datos antropometricos | 20 Abril - 4 Mayo
HU-2 | 12 |  | HU-7 | 12 | HU-10 | 30 | Sprint 3 | 66 | Simulación del modelo 3D | 4 Mayo - 18 Mayo
HU-6 | 12 | [5 empty] | Sprint 4 | 60 | Flexibilidad de tallas e ingreso manual | 18 Mayo - 1 Junio
[7 empty] | Sprint 5 | 60 | Experiencia de usuario | 1 Junio - 15 Junio
Total horas: | 60 |  | Total horas: | 66 | Total horas: | 66 | Sprint 6 | 62 | Flujo de compra y catalogo B2B | 15 Junio - 29 Junio
[7 empty] | Sprint 7 | 54 | Panel B2B e integración de datos | 29 Junio - 13 Julio
[7 empty] | Sprint 8 | 64 | Integración de V-Fit y monitoreo | 13 Julio - 27 Julio
Sprint #4 |  |  | Sprint #5 |  | Sprint #6 |  | Sprint 9 | 66 | Fisica de materiales y Backup | 27 Julio - 10 Agosto
#HU | #Horas |  | #HU | #Horas | #HU | #Horas | Sprint 10 | 60 | Validación de prendas con maniqui y administración B2B | 10 Agosto - 24 Agosto
HU-5 | 30 |  | HU-12 | 30 | HU-13 | 30 | Sprint 11 | 54 | Gestion de cuenta y cifrados. | 24 Agosto - 7 Septiembre
HU-11 | 30 |  | HU-14 | 18 | HU-16.1 | 16 | Sprint 12 | 66 | Gestion de cuenta y panel de estadisticas | 7 Septiembre - 21 Septiembre
|  |  | HU-3 | 12 | HU-16.2 | 16 | Sprint 13 | 24 | Panel de estadisticas | 21 Septiembre - 5 Octubre
Total horas: | 60 |  | Total horas: | 60 | Total horas: | 62
Sprint #7 |  |  | Sprint #8 |  | Sprint #9
#HU | #Horas |  | #HU | #Horas | #HU | #Horas
HU-16.3 | 16 |  | HU-15.3 | 16 | HU-17 | 48
HU-15.1 | 16 |  | HU-19 | 30 | HU-25 | 18
HU-15.2 | 16 |  | HU-21 | 18
HU-24 | 6
Total horas: | 54 |  | Total horas: | 64 | Total horas: | 66
Sprint #10 |  |  | Sprint #11 |  | Sprint #12
#HU | #Horas |  | #HU | #Horas | #HU | #Horas
HU-18 | 30 |  | HU-8.1 | 24 | HU-8.2 | 24
HU-22 | 30 |  | HU-23 | 30 | HU-20.1 | 24
Total horas: | 60 |  | Total horas: | 54 | Total horas: | 48
Sprint #13
#HU | #Horas
HU-20.2 | 24
Total horas: | 24