## Resumen
V-FIT — MATRIZ DE PRUEBAS (Sprints 1–4)
Alcance: HU-01, HU-02, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-09, HU-10, HU-11 ¦ Proyecto: Probador Virtual V-Fit ¦ USB Cali
DISTRIBUCIÓN DE HUs POR SPRINT (hasta Sprint 4)
Sprint | Fechas | HUs incluidas | Temática
Sprint 1 | 6 Abr – 20 Abr | HU-01, HU-09.1 (Config. renderizado), HU-02, HU-06 | Renderizado y contrato de privacidad
Sprint 2 | 20 Abr – 4 May | HU-09.2 (Carga modelos 3D), HU-04, HU-07 | Captura de datos antropométricos
Sprint 3 | 4 May – 18 May | HU-09.3 (Dinámica prendas), HU-09.4 (Shaders/luces), HU-10 | Simulación del modelo 3D
Sprint 4 | 18 May – 1 Jun | HU-05, HU-11 | Flexibilidad de tallas e ingreso manual
TIPOS DE PRUEBA INCLUIDOS EN ESTA MATRIZ
Tipo | Descripción | Responsable
Unitarias (9 casos) | Una por cada HU del Sprint 1-4. Validan funciones individuales. | Dev Team (Samuel O., José N., Diego I.)
Integración (5 casos) | Interacciones entre módulos involucrados en los sprints 1-4. | Dev Team + Scrum Master (Sebastián R.)
Humo / Smoke (5 casos) | Gate de calidad al inicio de cada sprint. Duración < 15 min. | Dev Team
Caja Blanca (4 casos) | Lógica interna del motor 3D y módulos de captura. Meta ≥70% cobertura. | Dev Team (autor del módulo)
Caja Negra (5 casos) | Flujos de usuario, formularios, API. Sin ver código interno. | Product Owners + usuarios de prueba

## Pruebas Unitarias
PRUEBAS UNITARIAS — V-FIT ¦ Sprints 1 al 4
Responsable: Dev Team ¦ Entorno: Local (Localhost)
# | HU ID | Sprint | Historia de Usuario | Caso de prueba | Pasos para ejecutarla | Resultado esperado (PASS ✅) | Resultado si falla (FAIL ❌) | Responsable | Prioridad
1 | HU-01 | Sprint 1 | Aceptación de términos de privacidad | Verificar que el sistema bloquea el acceso al plugin si el usuario NO acepta los términos. | 1. Abrir plugin V-Fit. 2. Mostrar pantalla de términos. 3. Clic en 'Rechazar'. 4. Intentar continuar. | Sistema muestra bloqueo y NO avanza a captura de datos. | Sistema avanza sin aceptación → bug crítico de privacidad. | Dev Team | Esencial
2 | HU-02 | Sprint 1 | Botón 'Probar en 3D' en el e-commerce | Verificar que el botón se renderiza en la página del producto y abre el plugin en modal. | 1. Navegar a página de producto. 2. Localizar botón 'Probar en 3D'. 3. Clic. 4. Verificar apertura del modal. | Modal de V-Fit abre sin redirigir fuera del e-commerce. | Modal no abre o redirige a otra página → Dev Team revisa listener JS y ajusta. | Dev Team | Esencial
3 | HU-04 | Sprint 2 | Captura fotográfica con cámara web | Verificar que el sistema solicita permiso, activa cámara y captura foto frontal y de perfil. | 1. Iniciar captura. 2. Aceptar permiso de cámara. 3. Capturar foto frontal. 4. Capturar foto perfil. 5. Confirmar almacenamiento. | Dos imágenes capturadas y guardadas en sesión; sin errores de permiso. | Permiso denegado o imagen no capturada → mostrar mensaje guiado; Dev Team revisa API MediaDevices. | Dev Team | Esencial
4 | HU-05 | Sprint 4 | Formulario de medidas manuales | Verificar validación de campos (altura, pecho, cintura, cadera) con rangos razonables. | 1. Elegir 'Ingresar medidas manualmente'. 2. Ingresar valor fuera de rango (altura=0). 3. Ingresar valores válidos. 4. Enviar. | Valores inválidos muestran error; valores válidos avanzan al siguiente paso. | Valores inválidos pasan → errores en generación de avatar → Dev Team añade validación. | Dev Team | Esencial
5 | HU-06 | Sprint 1 | Barra de carga en procesamiento | Verificar que la barra de progreso aparece durante el procesamiento y desaparece al terminar. | 1. Iniciar generación de avatar. 2. Observar barra de carga. 3. Esperar finalización. 4. Verificar desaparición. | Barra visible durante proceso; desaparece y muestra avatar al terminar. | Barra no aparece o se queda permanente → Dev Team revisa estado del componente UI. | Dev Team | Condicional
6 | HU-07 | Sprint 2 | Alerta de foto de mala calidad | Verificar que el sistema detecta foto con iluminación insuficiente y solicita repetirla. | 1. Tomar foto con poca luz (simular imagen oscura). 2. Enviar al backend. 3. Verificar respuesta del validador. | Sistema muestra alerta 'Foto con poca calidad, intente de nuevo' y habilita retomar. | Sistema acepta foto mala y genera avatar incorrecto → Dev Team refina algoritmo de validación. | Dev Team | Condicional
7 | HU-09 | Sprint 1–3 | Visualización del avatar 3D con prenda (módulos 9.1–9.4) | Verificar que el avatar se renderiza con la prenda seleccionada sin artefactos visuales. | 1. Seleccionar prenda del catálogo. 2. Clic en 'Probar'. 3. Esperar renderizado. 4. Verificar visualización. | Avatar 3D del usuario aparece vistiendo la prenda correcta, sin artefactos visuales. | Avatar no renderiza o prenda distorsionada → Dev Team revisa pipeline de renderizado 3D. | Dev Team | Esencial
8 | HU-10 | Sprint 3 | Rotación 360° del avatar | Verificar que el usuario puede girar el avatar con mouse (escritorio) o dedo (móvil). | 1. Con avatar visible, hacer clic y arrastrar con mouse. 2. En móvil, deslizar con dedo. 3. Verificar rotación fluida. | Avatar gira 360° en ambos ejes sin lag ni saltos. | Rotación no responde o salta → Dev Team revisa controles de cámara 3D. | Dev Team | Condicional
9 | HU-11 | Sprint 4 | Alternancia dinámica de tallas S/M/L | Verificar que al cambiar talla, el avatar actualiza visualmente la prenda sin recargar página. | 1. Con prenda en avatar. 2. Seleccionar S. 3. Seleccionar M. 4. Seleccionar L. 5. Observar cambio. | La prenda se reajusta visualmente en < 2 segundos; sin recarga de página. | Prenda no cambia o recarga toda la página → Dev Team optimiza binding de talla con motor 3D. | Dev Team | Esencial

## Pruebas de Integración
PRUEBAS DE INTEGRACIÓN — V-FIT ¦ Sprints 1 al 4
Responsable: Dev Team + Scrum Master ¦ Entorno: Staging / Local
# | Módulos integrados (HUs) | Caso de integración | Pasos | Resultado esperado (PASS ✅) | Resultado si falla (FAIL ❌) | Responsable | Sprint
1 | Plugin ↔ E-commerce (HU-01 + HU-02) | El botón 'Probar en 3D' del snippet se comunica con el plugin y los términos se muestran al abrir. | 1. Insertar snippet en página de producto. 2. Clic en botón. 3. Verificar apertura del modal. 4. Verificar que aparece pantalla de términos. | Modal abre correctamente y términos se muestran antes de cualquier acción. | Error CORS o modal no abre → Dev Team revisa headers y listener postMessage. | Dev Team + SM | Sprint 1
2 | Frontend ↔ Backend (HU-04 + HU-07) | Las fotos capturadas con la cámara llegan al backend y el validador de calidad responde correctamente. | 1. Capturar foto frontal y de perfil. 2. Enviar al endpoint /validate-photo. 3. Verificar respuesta. 4. Probar con foto mala. | Foto buena → 200 OK con flag calidad=true. Foto mala → 200 con flag calidad=false y mensaje. | Backend no responde o acepta fotos malas → Dev Team revisa endpoint y lógica de validación. | Dev Team + SM | Sprint 2
3 | Frontend ↔ Motor 3D (HU-09.1 → HU-09.4) | Los submódulos del avatar se integran secuencialmente: configuración → carga → dinámica → shaders. | 1. Completar HU-9.1 (entorno). 2. Cargar modelo 3D (HU-9.2). 3. Superponer prenda (HU-9.3). 4. Aplicar shaders (HU-9.4). 5. Verificar resultado visual. | Avatar con prenda renderizado correctamente con texturas y luces en < 5 segundos. | Cualquier subMódulo falla → pipeline se detiene → Dev Team identifica el módulo fallido y corrige. | Dev Team + SM | Sprint 1-3
4 | Motor 3D ↔ Selector de talla (HU-09 + HU-11) | Al cambiar talla, el motor 3D recibe los nuevos parámetros y actualiza la prenda en el avatar sin recargar. | 1. Con avatar y prenda activos. 2. Cambiar talla a S. 3. Verificar llamada al motor. 4. Cambiar a M y L. 5. Verificar actualización visual. | Cada cambio de talla actualiza la prenda en < 2 seg; sin recarga de página; sin pérdida del avatar. | Talla no actualiza o avatar se pierde → Dev Team revisa binding entre selector y motor 3D. | Dev Team + SM | Sprint 4
5 | Formulario manual ↔ Backend (HU-05) | Los datos del formulario de medidas manuales se envían al backend y se procesan para generar el avatar. | 1. Ingresar medidas válidas en formulario. 2. Enviar al endpoint /generate-avatar-manual. 3. Verificar respuesta con avatarId. 4. Verificar que avatar se renderiza. | Backend retorna 200 OK con avatarId; avatar generado y visible en < 5 seg. | Error de backend o avatar no generado → Dev Team revisa serialización del formulario y endpoint. | Dev Team + SM | Sprint 4

## Pruebas de Humo
PRUEBAS DE HUMO (SMOKE TESTS) — V-FIT ¦ Sprints 1 al 4
Ejecutar al inicio de cada Sprint como 'gate' de calidad ¦ Responsable: Dev Team ¦ Duración estimada: < 15 min ¦ Si FALLA → Sprint NO inicia
# | Funcionalidad crítica (HU) | Descripción | Pasos mínimos | Resultado esperado (PASS ✅) | Resultado si falla (FAIL ❌) | Quién ejecuta | Sprint
1 | Sistema arranca sin errores (HU-02) | El plugin carga en una página de producto sin errores JS en consola. | 1. Insertar snippet en HTML. 2. Abrir en Chrome. 3. Revisar consola. | No hay errores en consola; botón 'Probar en 3D' visible. | Errores JS → sprint NO inicia hasta resolución. | Dev Team | Sprint 1
2 | Términos de privacidad bloquean avance (HU-01) | El flujo de consentimiento bloquea el acceso sin aceptación. | 1. Abrir plugin. 2. Rechazar términos. 3. Verificar que no avanza. | Sistema bloquea avance al rechazar términos. | Sistema avanza sin aceptación → sprint pausado. | Dev Team | Sprint 1
3 | Cámara activa y captura una foto (HU-04) | El sistema activa la cámara y captura al menos una foto sin error. | 1. Iniciar captura. 2. Aceptar permiso. 3. Capturar foto frontal. | Foto capturada y almacenada sin error de permisos. | Error de cámara → Dev Team investiga antes de continuar. | Dev Team | Sprint 2
4 | Avatar 3D renderiza con prenda (HU-09) | Tras generación, el avatar aparece en pantalla con la prenda seleccionada. | 1. Completar captura fotográfica. 2. Seleccionar prenda. 3. Verificar visualización del avatar. | Avatar renderizado visible con prenda; sin pantalla en blanco. | Avatar no renderiza → Dev Team revisa motor 3D antes de avanzar. | Dev Team | Sprint 3
5 | Selector de talla actualiza avatar (HU-11) | Al cambiar la talla, el avatar refleja el cambio visualmente. | 1. Con avatar y prenda activos. 2. Cambiar talla a S, M, L. 3. Verificar cambio visual. | Prenda cambia en < 2 seg para cada talla; sin recarga. | Talla no actualiza → bug de integración → Dev Team investiga antes del sprint. | Dev Team | Sprint 4

## Caja Blanca
PRUEBAS DE CAJA BLANCA — V-FIT ¦ Sprints 1 al 4
Responsable: Dev Team (autor del módulo)
# | Módulo / función (HU) | Caso de prueba interna | Condición que se prueba | Resultado esperado (PASS ✅) | Resultado si falla (FAIL ❌) | Quién ejecuta
1 | aceptarTerminos() (HU-01) | Rama: aceptado vs rechazado | Entrada A: usuario hace clic en 'Aceptar' → debe recorrerse rama 'consentido=true'. Entrada B: clic en 'Rechazar' → rama 'consentido=false' lanza bloqueo. | Rama A: sistema avanza al flujo de captura. Rama B: acceso bloqueado, sin datos enviados. | Alguna rama no se ejecuta o produce resultado incorrecto → Dev Team revisa lógica de consentimiento. | Dev Team
2 | validarFoto() (HU-07) | Ramas: calidad buena, calidad baja, foto nula | Probar 3 entradas: imagen válida de alta resolución, imagen oscura/borrosa, null. Verificar que cada rama del if/else se recorre correctamente. | Foto válida → sigue flujo. Foto mala → excepción de calidad. Null → excepción de entrada nula. | Alguna rama no cubre su caso → bug potencial silencioso → Dev Team añade assert y refactoriza. | Dev Team
3 | calcularProporciones() (HU-09.1–9.3) | Cobertura de condiciones límite de fotogrametría | Caso 1: fotos de frente y perfil con buena iluminación → rama principal de cálculo. Caso 2: solo foto de frente disponible → rama alternativa con estimación. | Caso 1: todas las medidas calculadas. Caso 2: medidas estimadas con flag 'estimación=true'. | Rama alternativa no cubierta → fallo silencioso con medidas incorrectas → Dev Team añade cobertura. | Dev Team
4 | validarFormulario() (HU-05) | Cobertura de todas las ramas de validación de campos | Probar: campo vacío, valor negativo, valor fuera de rango razonable, valor correcto. Verificar que cada campo tiene su propia rama de validación ejecutada. | Cada rama ejecutada al menos una vez; errores retornados correctamente en ramas inválidas. | Rama no cubierta → riesgo de que valor inválido pase al motor 3D → Dev Team añade casos de prueba. | Dev Team

## Caja Negra
PRUEBAS DE CAJA NEGRA — V-FIT ¦ Sprints 1 al 4
Responsable: Product Owners (Nicolás V., Samuel G.) + usuarios de prueba
# | Funcionalidad probada (HU) | Técnica aplicada | Caso de prueba (entrada → salida esperada) | Resultado esperado (PASS ✅) | Resultado si falla (FAIL ❌) | Quién ejecuta
1 | Formulario de medidas (HU-05) | Partición de equivalencia + Valores límite | Clase válida: altura=170cm → avanza. Clase inválida: altura=0 → error. Clase inválida: altura='abc' → error. Límite: altura=300 → acepta. altura=301 → rechaza. | Clases inválidas muestran error descriptivo; clases válidas avanzan al motor 3D. | Clase inválida pasa sin error → bug de validación → PO reporta ticket con datos exactos. | PO + usuario
2 | Flujo completo Sprints 1-4 (HU-01→02→04→09→10→11) | Happy Path (camino feliz) | Usuario acepta términos → abre plugin → activa cámara → captura fotos → avatar renderiza → gira 360° → cambia talla a M. | Flujo completo sin interrupciones; avatar visible con talla M al finalizar. | Flujo roto en algún paso → PO identifica el paso exacto y crea ticket con evidencia de pantalla. | PO + usuario
3 | Apertura del plugin (HU-02) | Prueba de UI / compatibilidad | Verificar botón en Chrome (escritorio), Firefox (escritorio) y Chrome móvil: visibilidad, contraste, tamaño táctil. | Botón visible y clicable en los 3 entornos; modal abre sin errores en cada uno. | Botón no visible o no clicable en algún entorno → PO reporta bug de diseño responsivo. | PO
4 | API de generación de avatar (HU-04 / HU-05) | Prueba de API con Postman | POST /generate-avatar con fotos válidas → 200 + avatarId. POST con payload vacío → 400 con mensaje. POST con medidas fuera de rango → 422 con detalle del campo. | Cada caso retorna el código HTTP correcto con cuerpo de respuesta descriptivo. | API retorna 500 o acepta payload inválido → Dev Team + PO revisan contrato de API. | PO + Dev Team
5 | Selector de tallas (HU-11) | Tabla de decisión | Seleccionar S con avatar de medidas pequeñas → prenda ajustada. Seleccionar L con mismo avatar → prenda holgada. Cambiar de talla rápidamente 3 veces → sin glitch visual. | Prenda se actualiza correctamente para cada talla; sin glitches en cambios rápidos. | Prenda no cambia o glitch visual → PO reporta con grabación de pantalla para Dev Team. | PO + usuario