## Reunión #1
Reunión Sprint Planing #1
Grupo | V-Fit
Fecha de inicio | 6 Abril 11:30 am
Fecha de finalización | 6 Abril 12:15 pm
Modalidad | Presencial
Lugar | Universidad
Moderador | Sebastían Rodríguez
Miembros del equipo | Sebastían Rodríguez |  | Scrum Master
| Nicolas Villegas |  | PO
| Samuel Gómez |  | PO
| Samuel Ocampo |  | DEV
| Jose Naspucil |  | DEV
| Diego Izquierdo |  | DEV/QA
Temas a tratar | Propuesta de proyecto V-Fit
Desarrollo de HU's sprint #1
Gestión de ceremonias de Scrum
Resumen de la reunión
Acciones | Acción | Responsable |  | Plazo de entrega
| Gestión de ceremonias de Scrum | Sebastian Rodríguez |  | No aplica
| Desarrollo de HU's sprint #1 | Dev Team |  | 20 Abril
| Definición de alcance y HU's | Product Owners |  | 20 Abril
Se definio la propuesta de V-Fit como un Plugin para tiendas de E-Commerce de Ropa. V-Fit es un añadido para crear un entorno 3D donde el Usuario con un modelo 3D de su cuerpo puede probar la ropa.
La metodología del proyecto será Scrum. Se definierón que la duración de los Sprints sera 2 Semanas de trabajo.
Se propuso el desarrollo de HU's del backlog a cargo del equipo de desarrollo.

## Reunión #2
Reunión Sprint Planing #2
Grupo | V-Fit
Fecha de inicio | 21 Abril 11:30 am
Fecha de finalización | 21 Abril 12:30 pm
Modalidad | Presencial
Lugar | Universidad
Moderador | Sebastían Rodríguez
Miembros del equipo | Sebastían Rodríguez |  | Scrum Master
| Nicolas Villegas |  | PO
| Samuel Gómez |  | PO
| Samuel Ocampo |  | DEV
| Jose Naspucil |  | DEV
| Diego Izquierdo |  | DEV/QA
Temas a tratar | Creación de la documentación del proyecto
Desarrollo de HU's sprint #2
Resumen de la reunión
Acciones | Acción | Responsable |  | Plazo de entrega
| Documento HU's | Sebastían Rodríguez |  | 27 Abril
| Plan de trabajo | Sebastían Rodríguez |  | 27 Abril
| Presupuesto del proyecto | Jose Naspucil |  | 27 Abril
| Matriz de riesgos | Samuel Gómez |  | 27 Abril
| Tecnicas / Patrones de diseño | Diego Izquierdo |  | 27 Abril
| Evidencias de retrospectiva sprint #1 | Samuel Ocampo |  | 27 Abril
| Creación Mockups | Nicolas Villegas |  | 27 Abril
| Desarrollo de HU's sprint #2 | DEV Team |  | 4 Mayo
Se trato sobre la división de responsabilidades en la creación de los documentos requeridos del proyecto. Se dividio las responsabilidades de la creación de las HU a cada dev. Se oriento la priorización del trabajo a la Epica 1 y Epica 2, orientado a la experiencia de usuario y las funcionalidades del modelo 3D.

## Reunión #3
Reunión Sprint Planing #3
Grupo | V-Fit
Fecha de inicio | 5 Mayo 11:00 am
Fecha de finalización | 5 Mayo 12:00 pm
Modalidad | Presencial
Lugar | Universidad
Moderador | Sebastían Rodríguez
Miembros del equipo | Sebastían Rodríguez |  | Scrum Master
| Nicolas Villegas |  | PO
| Samuel Gómez |  | PO
| Samuel Ocampo |  | DEV
| Jose Naspucil |  | DEV
| Diego Izquierdo |  | DEV/QA
Temas a tratar | Actualizaciones de la documentación del proyecto
Implementación de herramienta de gestión de trabajo y versiones
Desarro de HU's sprint #3
Resumen de la reunión
Acciones | Acción | Responsable |  | Plazo de entrega
| Crear entorno de V-Fit en GitHub | Sebastian Rodríguez |  | 18 Mayo
| Implementar Trello | Sebastian Rodríguez |  | 18 Mayo
| Implementar Trello | Nicolas Villegas |  | 18 Mayo
| Desarro de HU's sprint #3 | Dev Team |  | 18 Mayo
Se gestiono para crear el repositorio de V-Fit en GitHub y poder llevar un recorrido de versiones de archivos.
Se implemente Trello como nuestra plataforma de gestión de trabajo.
Se haran las respectivas correcciones a documentos tecnicos de V-Fit.
Se repartieón las responsabilidades del desarrollo de HU del sprint #3

## Reunión #4
Reunión Sprint Planing #4
Grupo | V-Fit
Fecha de inicio | 21 Mayo 1:30 pm
Fecha de finalización | 21 Mayo 2:00 pm
Modalidad | Presencial
Lugar | Universidad
Moderador | Sebastían Rodríguez
Miembros del equipo | Sebastían Rodríguez |  | Scrum Master
| Nicolas Villegas |  | PO
| Samuel Gómez |  | PO
| Samuel Ocampo |  | DEV
| Jose Naspucil |  | DEV
| Diego Izquierdo |  | DEV/QA
Temas a tratar | Creación de documentación adcional del proyecto
Creación de Release Plan
Desarrollo de HU's sprint #4
Resumen de la reunión
Acciones | Acción | Responsable |  | Plazo de entrega
| Creación Release Plan | Sebastian Rodríguez |  | 1 Junio
| Desarrollo Mockups Panel de negocio | Nicolas Villegas |  | 1 Junio
| Desarrollo de HU's sprint #4 | Dev Team |  | 1 Junio
Se definio como parametros de la entrega un Release Plan del proyecto detallando como sería el proceso de integración de V-Fit con un E-Commerce.
Se definio el desarrollo de Mockups adicionales que ilustren el funcionamiento del panel de negocio como valor agregado de la entrega.
Se dividio las HU para su desarrollo por los desarrolladores.