## Hoja 1
Categoría | Metáfora | ¿Qué analizar en V-Fit? | Ejemplo en el proyecto | Equipo y Entorno | Soluciones SMART
La Casa de Paja | Lo frágil: Lo que se hizo rápido y podría fallar pronto. | Partes de la documentación o técnica que no son robustas aún. | Configuración de Renderizado(HU-09) Esta historia es la base técnica de todo el probador virtual. Actualmente, el módulo de renderizado es el punto más frágil debido a la complejidad de las librerías 3D. Si la configuración inicial falla, se detiene el desarrollo de la visualización de prendas, lo que afectaría directamente la entrega de un prototipo funcional al cliente. | Análisis de Equipo: El grupo presenta una dispersión de criterios técnicos notable. Al ser tecnologías nuevas, cada integrante está investigando soluciones por su cuenta sin un estándar común. Esto genera una dependencia peligrosa de tutoriales externos y causa que el código sea difícil de integrar, creando cuellos de botella donde solo uno o dos personas entienden la lógica profunda de la cámara y el renderizado. | Debilidad: Falta de un lenguaje de programación y entorno de desarrollo estandarizado entre los 6 integrantes. Objetivo: Implementar sesiones de "Pair Programming" y un script de configuración única para el entorno de renderizado. Meta: Lograr que para el final del sprint, el 100% del equipo pueda compilar y ejecutar el módulo 3D de forma autónoma y sin errores de compatibilidad.
La Casa de Madera | Lo sólido pero mejorable: Estructuras que funcionan pero necesitan refuerzo. | Técnicas de validación o herramientas que usamos pero tienen vacíos. | (HU-01, HU-02 y HU-06) Se cuenta con un documento de términos y condiciones muy robusto, pero la estructura técnica para soportarlo, servidores y cifrado, aún está en una fase de diseño conceptual. Existe el riesgo de que el sistema sea funcional pero lento,especialmente en el ingreso de datos manuales si la base de datos no está optimizada desde el inicio. | Análisis de Equipo: La estructura de trabajo es de "madera" porque, aunque hay compromiso, los acuerdos técnicos son mayoritariamente verbales. No se están documentando formalmente las decisiones sobre la arquitectura de seguridad o el flujo de datos entre las HUs de captura. Esto hace que el conocimiento se pierda con facilidad o que existan malentendidos sobre cómo debe funcionar el botón de "Probar en 3D". | Debilidad: Ausencia de actas técnicas y registros escritos de los acuerdos de arquitectura tomados en las reuniones. Objetivo: Formalizar la documentación técnica del protocolo de seguridad (GDPR/1581) y centralizar los diagramas de flujo de las HUs. Meta: Tener el 100% de los protocolos de cifrado y el diseño de la base de datos registrados en el repositorio compartido antes de la próxima entrega.
La Casa de Ladrillo | Lo robusto: Procesos o entregables que son fuertes y confiables. | Lo que ya está validado, priorizado y listo para desarrollo. | Elicitación y Mercado Contar con un respaldo del 85% de aprobación en encuestas y un Product Backlog de más de 20 historias priorizadas es nuestra mayor fortaleza. La HU-04 actúa como un seguro de vida para el proyecto, garantizando que el sistema sea útil incluso si la cámara del usuario falla. Esta base de negocio es inamovible y da seguridad al equipo. | Análisis de Equipo: La fortaleza humana radica en la cohesión y claridad del objetivo. El equipo no está trabajando sobre supuestos, sino sobre necesidades validadas. El uso de un Factor de 6 en la estimación de horas demuestra madurez, permitiendo un colchón de tiempo para el aprendizaje. Hay una alineación total sonre los 6 integrantes sobre qué es lo esencial para que V-Fit tenga éxito en el mercado. | Debilidad: Posible exceso de confianza en la planeación inicial que podría dificultar la adaptación a cambios de última hora. Objetivo: Mantener el repositorio de requisitos y datos de mercado actualizado para consulta constante del equipo. Meta: Asegurar que todos los integrantes tengan acceso a la última versión del backlog priorizado y validado para el inicio del Sprint 2.
El Lobo Feroz | Las amenazas: Riesgos externos que pueden "soplar" y tumbar el proyecto. | Factores técnicos, de tiempo o de mercado que nos asustan. | Riesgo Crítico y Latencia, El "Lobo" es el riesgo legal de manejar fotos biométricas. Cualquier filtración de imágenes de usuarios sería el fin del proyecto. Además, si el procesamiento de fotogrametría supera los 10 segundos, la tasa de abandono será masiva. Estas son amenazas externas constantes que pueden destruir el valor del producto si no se mitigan con rigor técnico. | Análisis de Equipo: La mayor amenaza para el equipo es la saturación académica y la presión de tiempos al final del semestre. El agotamiento por otras materias puede llevar a los desarrolladores a "recortar camino" en temas críticos como la privacidad o la optimización del código, dejando al sistema vulnerable ante fallos de seguridad o un rendimiento pobre en la web. | Debilidad: Vulnerabilidad ante el agotamiento y riesgo de descuido en protocolos de seguridad por cumplir plazos académicos. Objetivo: Integrar un script de borrado automático de imágenes temporales y realizar pruebas de carga para optimizar la latencia. Meta: Garantizar "0 archivos residuales" en el servidor y tiempos de respuesta menores a 10 segundos.